Для размещения на сайте департамента

Первый заместитель руководителя департамента

_________________________ И.А. Бурова

Информация о реализации 2014 года

ведомственных целевых программ развития сельского хозяйства

по состоянию на 01.10.2014 года

| ВЦП «Развитие потребительской кооперации в Новгородской области на 2014-2016 годы», утвержденная приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 31.10.2013 № 188 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансирование областной целевой программы, тыс.рублей | Лимит на 2014 год | Освоено | % от годового лимита |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 4500,000 | 1452,884 | 32,3 |

Информация о реализации основных мероприятий программы.

За январь-сентябрь 2014 года в рамках данной программы:

продано по договорам гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для постановки на откорм 24589 голов молодняка с/х животных и птицы;

приобретено оборудование для производства продукции хлебопечения в Старорусском райпо на сумму 2,40 млн.рублей;

продолжилось строительство магазина в п. Хвойная Хвойнинский район, затраты составили 4,05 млн.рублей;

продолжалось строительство магазина в п. Юбилейное Хвойнинский район, затраты составили 2,50 млн.рублей;

произведена реконструкция столовой Поддорского райпо.

| ВЦП «Развитие льняного комплекса в Новгородской области на 2014-2016 годы», утвержденная приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 13.11.2013 № 195 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансирование областной целевой программы, тыс.рублей | Лимит на 2014 год | Освоено | % от годового лимита |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 2375,000 | 0,000 | 0,0 |

Информация о реализации основных мероприятий программы.

За январь-сентябрь 2014 года в рамках данной программы:

разработан ежегодный план мероприятий по увеличению посевных площадей льна;

указывались информационно-консультационные услуги с/х товаропроизводителям по вопросам развития льноводческого комплекса;

сельскохозяйственными организациями области убрано льна на площади 760 га.

| ВЦП «Развитие овощеводства закрытого грунта в Новгородской области на 2014-2016 годы», утвержденная приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 15.11.2013 № 197 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансирование областной целевой программы, тыс.рублей | Лимит на 2014 год | Освоено | % от годового лимита |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 3800,000 | 950,000 | 25,0 |

Информация о реализации основных мероприятий программы.

За январь-сентябрь 2014 года в рамках данной программы:

тепличными комплексами области для производства овощей закрытого грунта приобретено 85,0 тыс. куб. м газа на сумму 5,262 млн.рублей;

тепличные комплексы области принимали участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, всего за 9 месяцев проведено 76 выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе: 1 выездное в г. Санкт-Петербурге, 2 межрегиональных, 4 областных, 2 2 межрайонных, 41 районных, 5 ярмарок выходного дня на с/х рынке «Западный» в Великом Новгороде.

| ВЦП «Развитие картофелеводства и создание логистических (оптовых распределительных) центров для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля, овощей и фруктов в Новгородской области на 2014-2016 годы», утвержденная приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 15.11.2013 № 199 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансирование областной целевой программы, тыс.рублей | Лимит на 2014 год | Освоено | % от годового лимита |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 24200,000 | 8633,170 | 35,7 |

Информация о реализации основных мероприятий программы.

За январь-сентябрь 2014 года в рамках данной программы:

приобретено 60 тонн семян картофеля 1 репродукции на сумму 0,6 млн.рублей;

произведена химическая защита посадок картофеля на площади 719,5 га, затраты составили 2,673 млн.рублей;

приобретено 17 единиц оборудования для хранения, предпродажной подготовки и реализации продукции растениеводства на сумму 20,782 млн.рублей;

ведущие производители картофеля и овощей области принимали участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, всего за 9 месяцев проведено 76 выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе: 1 выездное в г. Санкт-Петербурге, 2 межрегиональных, 4 областных, 2 2 межрайонных, 41 районных, 5 ярмарок выходного дня на с/х рынке «Западный» в Великом Новгороде.

| ВЦП «Развитие молочного скотоводства в Новгородской области на 2014-2016 годы», утвержденная приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 24.12.2013 № 214 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансирование областной целевой программы, тыс.рублей | Лимит на 2014 год | Освоено | % от годового лимита |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 11000,000 | 10994,974 | 99,9 |

Информация о реализации основных мероприятий программы.

За январь-сентябрь 2014 года в рамках данной программы:

производителями молочной продукции области приобретено 63 единицы техники и оборудования для кормопроизводства на общую сумму 24,497 млн.рублей.

| ВЦП «Создание мощностей для подработки и хранения зерна, развитие семеноводства зерновых культур в Новгородской области на 2014-2016 годы», утвержденная приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 24.12.2013 № 215 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансирование областной целевой программы, тыс.рублей | Лимит на 2014 год | Освоено | % от годового лимита |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 6935,000 | 0,000 | 0,0 |

Информация о реализации основных мероприятий программы.

За январь-сентябрь 2014 года в рамках данной программы мероприятий не проводилось.

| ВЦП «Развитие в Новгородской области переработки мяса свиней и инфраструктуры для его хранения и сбыта на 2014-2016 годы», утвержденная приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 24.12.2013 № 216 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансирование областной целевой программы, тыс.рублей | Лимит на 2014 год | Освоено | % от годового лимита |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 7500,0 | 3222,008 | 43,0 |

Информация о реализации основных мероприятий программы.

За январь-сентябрь  2014 года в рамках данной программы:

сельскохозяйственными производителями области приобретено 4  комплекта оборудования для складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции и переработке, фасовке и упаковке мяса свиней  на общую сумму 16,110 млн.рублей.