Отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы

«Развитие картофелеводства и создание логистических (оптовых распределительных) центров для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля, овощей и фруктов в Новгородской области на 2014-2016 годы» за 2016 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств ведомственной целевой программы

на 31.12.2016, тыс.рублей

| Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профинансировано | освоено | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 60275,348 | 60271,852 | - | - | 21707,000 | 21703,504 | 38568,348 | 38568,348 |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

| Наименование мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде | Результаты реализации | Причины невыполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- |
| Приобретение нового оборудования для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля, овощей и фруктов | Из внебюджетных источников привлечено 18594,228 тыс.рублей | - |
| Предоставление субсидий на приобретение нового оборудования для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля, овощей и фруктов | В 2016 году сельскохозяйственными товаропроизводителями области приобретено 37 ед. техники и оборудования. На эти цели из областного бюджета выделено 18397,633 тыс.рублей, освоено 18394,137 тыс.рублей (100,0 процентов от выделенных средств, лимит – 18024,600 тыс.рублей) | - |
| Производство элитных семян картофеля | Из внебюджетных источников привлечено 19974,120 тыс.рублей. | - |
| Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на производство элитных семян картофеля и мини клубней картофеля | В 2016 году сельскохозяйственными товаропроизводителями области произведено 2764,05 тонны элитных семян картофеля. На эти цели из областного бюджета выделено 3309,367 тыс.рублей, освоено 3309,367 тыс.рублей (100,0 процентов от выделенных средств, лимит – 3309,367 тыс.рублей) | - |