**Отчет о ходе реализации**

**ведомственных целевых программ за 1 полугодие 2016 года**

**«Развитие картофелеводства и создание логистических (оптовых распределительных) центров для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля, овощей и фруктов в Новгородской области**

**на 2014-2016 годы»**

**Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств ведомственной целевой программы, тыс.рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | | **Средства федерального бюджета** | | **Средства областного бюджета** | |
| **профинансировано** | **освоено** | **профинансировано** | **освоено** | **профинансировано** | **освоено** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11718,375** | **11718,375** | **-** | **-** | **11718,375** | **11718,375** |

**Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде** | **Результаты реализации** | **Причины невыполнения мероприятий программы** |
| 1. Приобретение нового (не бывшего в употреблении) оборудования для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля, овощей и фруктов | в I полугодии 2016 года 13 сельскохозяйственных товаропроизводителей области приобрели 22 ед. с/х техники и оборудования для хранения, предпродажной подготовки и реализации продукции растениеводства на общую сумму 25429,236 тыс. рублей | выполнено |
| 2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение нового (не бывшего в употреблении) оборудования для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля, овощей и фруктов | всего в I полугодии 2016 году сельскохозяйственным товаропроизводителям из областного бюджета выплачено 9036,008 тыс.рублей, все выделенные средства освоены | выполнено |
| 3. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян картофеля и миниклубней картофеля | всего в I полугодии 2016 года сельскохозяйственным товаропроизводителям из областного бюджета выплачено 2682,367 тыс.рублей (задолженность за 2015 год) | выполнено |

**«Развитие молочного скотоводства в Новгородской области на 2014-2016 годы»**

**Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств ведомственной целевой программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | | **Средства федерального бюджета** | | **Средства областного бюджета** | |
| **профинансировано** | **освоено** | **профинансировано** | **освоено** | **профинансировано** | **освоено** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1161,319** | **1161,319** | **-** | **-** | **1161,319** | **1161,319** |

**Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде** | **Результаты реализации** | **Причины невыполнения мероприятий программы** |
| 1. Приобретение тракторов, машин, оборудования и механизмов для молочного скотоводства | в I полугодии 2016 года 9 сельскохозяйственных товаропроизводителей области приобрели 20 единиц техники, оборудования и механизмов для молочного скотоводства на сумму 5462,395 тыс. рублей | выполнено |
| 2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение новых (не бывших в употреблении) тракторов, машин, оборудования и механизмов для молочного скотоводства | всего в I полугодии 2015 года сельскохозяйственным товаропроизводителям области из областного бюджета выплачено1161,319 тыс.рублей, все выделенные средства освоены | выполнено |

**«Создание мощностей для подработки и хранения зерна, развитие семеноводства зерновых культур в Новгородской области на 2014-2016 годы»**

**Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств ведомственной целевой программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | | **Средства федерального бюджета** | | **Средства областного бюджета** | |
| **профинансировано** | **освоено** | **профинансировано** | **освоено** | **профинансировано** | **освоено** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11699,222** | **11699,222** | **-** | **-** | **11699,222** | **11699,222** |

**Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде** | **Результаты реализации** | **Причины невыполнения мероприятий программы** |
| Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на производство элитных семян зерновых культур | в I полугодии 2016 году сельскохозяйственным товаропроизводителям области из областного бюджета выплачено 11699,222 тыс.рублей (задолженность за 2015 год) | выполнено |