Для размещения на сайте департамента

Первый заместитель руководителя департамента

_________________________ И.А. Бурова

Отчет

о реализации ведомственных целевых программ развития АПК Новгородской области за 2014 год

Финансирование сельского хозяйства осуществляется в соответствии со следующими ведомственными целевыми программами (ВЦП):

«Развитие потребительской кооперации в Новгородской области на 2014-2016 годы», утвержденной приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 31.10.2013 № 188;

«Развитие льняного комплекса в Новгородской области на 2014-2016 годы», утвержденной приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 13.11.2013 № 195;

«Развитие овощеводства закрытого грунта в Новгородской области на 2014-2016 годы», утвержденной приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 15.11.2013 № 197;

«Развитие картофелеводства и создание логистических (оптовых распределительных) центров для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля, овощей и фруктов в Новгородской области на 2014-2016 годы», утвержденной приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 15.11.2013 № 199;

«Развитие молочного скотоводства в Новгородской области на 2014-2016 годы», утвержденной приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 24.12.2013 № 214;

«Создание мощностей для подработки и хранения зерна, развитие семеноводства зерновых культур в Новгородской области на 2014-2016 годы», утвержденной приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области на 2014-2016 годы», утвержденной приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 24.12.2013 № 215;

«Развитие в Новгородской области переработки мяса свиней и инфраструктуры для его хранения и сбыта на 2014-2016 годы», утвержденной приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 24.12.2013 № 216.

По ВЦП «Развитие потребительской кооперации в Новгородской области на 2014-2016 годы» на 2014 год лимит средств областного бюджета определен в объеме 1918,500 тыс.рублей.

По состоянию на 01.01.2015 из областного бюджета на реализацию мероприятий указанной программы выплачено 1918,430 тыс.рублей (99,99 процента к лимиту на 2014 год), все выделенные средства освоены.

Средства выделены:

на предоставление   субсидий организациям потребительской кооперации области на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие потребительской кооперации в сумме 1578,433 тыс. рублей;

проведение ежегодного областного конкурса среди, граждан, ведущих ЛПХ, заключивших договоры о продаже и постановке на откорм молодняка с/х животных, птицы в сумме 340,000 тыс. рублей.

В 2014 году на реализацию мероприятий программы из внебюджетных источников выделено 36380,611тыс. рублей, все выделенные средства освоены.

Всего в 2014 году на реализацию мероприятий программы из областного бюджета и внебюджетных источников выделено 38299,041 тыс. рублей, все выделенные средства освоены.

| Наименование показателя | План 2014 года | Факт 2014 года |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий программы | 6 | 5 |

По ВЦП «Развитие льняного комплекса в Новгородской области на 2014-2016 годы» на 2014 год лимит средств областного бюджета определен в объеме 2375,000 тыс.рублей.

По состоянию на 01.01.2015 средства из областного бюджета на реализацию мероприятий  программы выделено 1872,527 тыс. рублей (78,8% к лимиту на 2014 год, причина – недофинансирование из областного бюджета), все выделенные средства освоены.

Средства выделены на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на производство льноволокна.

В 2014 году на реализацию мероприятий программы из внебюджетных источников выделено 6206,673 тыс. рублей, все выделенные средства освоены.

Всего в 2014 году на реализацию мероприятий программы из областного бюджета и внебюджетных источников выделено 8079,200 тыс. рублей, все выделенные средства освоены.

| Наименование показателя | План 2014 года | Факт 2014 года |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий программы | 6 | 4 |

По ВЦП «Развитие овощеводства закрытого грунта в Новгородской области на 2014-2016 годы» на 2014 год лимит средств областного бюджета определен в объеме 33800,000 тыс.рублей.

По состоянию на 01.01.2015 из областного бюджета  на реализацию мероприятий указанной программы выплачено 33800,000 тыс.рублей (100,0 процента от лимита на 2014 год), все выплаченные средства освоены.

Данная программа прошла отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации как экономически значимая региональная программа развития сельского хозяйства в области растениеводства. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2014 года № 2153-р на реализацию мероприятий программы из федерального бюджета выделено 43556,7 тыс. рублей, все выделенные средства освоены.

Средства выделены:

на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение энергоносителей для производства овощей закрытого грунта;

на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение нового (не бывшего в употреблении) технологического оборудования для производства овощей закрытого грунта.

В 2014 году на реализацию мероприятий программы из внебюджетных источников выделено 62355,543 тыс. рублей, все выделенные средства освоены.

Всего в 2014 году на реализацию мероприятий программы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников выделено 139712,243 тыс. рублей, все выделенные средства освоены.

| Наименование показателя | План 2014 года | Факт 2014 года |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий программы | 5 | 5 |

По ВЦП «Развитие картофелеводства и создание логистических (оптовых распределительных) центров для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля, овощей и фруктов в Новгородской области на 2014-2016 годы» на 2014 год лимит средств областного бюджета определен в объеме 25700,000 тыс.рублей.

По состоянию на 01.01.2015 из областного бюджета на реализацию мероприятий указанной программы выплачено 25700,000 тыс.рублей (100,0 процента от лимита на 2014 год), все выплаченные средства освоены, в том числе:

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение репродуктивных семян картофеля – 120,000 тыс.рублей;

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение средств химической защиты посадок картофеля – 1149,225 тыс.рублей;

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение нового (не бывшего в употреблении) оборудования для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля, овощей и фруктов – 24430,775 тыс.рублей.

В 2014 году на реализацию мероприятий программы из внебюджетных источников выделено18023,500 тыс. рублей, все выделенные средства освоены.

Всего в 2014 году на реализацию мероприятий программы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников выделено 43723,500 тыс. рублей, все выделенные средства освоены.

| Наименование показателя | План 2014 года | Факт 2014 года |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий программы | 7 | 7 |

По ВЦП «Развитие молочного скотоводства в Новгородской области на 2014-2016 годы» на 2014 год лимит средств областного бюджета определен в объеме 14917,600 тыс.рублей.

По состоянию на 01.01.2015 из областного бюджета на реализацию мероприятий указанной программы выплачено 11000,000 (73,7 процента к лимиту на 2014 год, причина – недофинансирование из областного бюджета), все выделенные средства освоены.

Средства выплачены на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение новых (не бывших в употреблении) машин, оборудования и механизмов для молочного скотоводства.

В 2014 году на реализацию мероприятий программы из внебюджетных источников выделено 21860,971 тыс. рублей, все выделенные средства освоены.

Всего в 2014 году на реализацию мероприятий программы из областного бюджета и внебюджетных источников выделено 32860,971 тыс. рублей, все выделенные средства освоены.

| Наименование показателя | План 2014 года | Факт 2014 года |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий программы | 3 | 3 |

По ВЦП «Создание мощностей для подработки и хранения зерна, развитие семеноводства зерновых культур в Новгородской области на 2014-2016 годы» на 2014 год лимит средств областного бюджета определен в объеме 9612,000 тыс.рублей.

По состоянию на 01.01.2015 из областного бюджета на реализацию мероприятий указанной программы выплачено 9612,000 (100,0 процента к лимиту на 2014 год), все выделенные средства освоены.

Средства выплачены на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на производство элитных семян зерновых культур.

В 2014 году на реализацию мероприятий программы из внебюджетных источников выделено 11437,587 тыс. рублей, все выделенные средства освоены.

Всего в 2014 году на реализацию мероприятий программы из областного бюджета и внебюджетных источников выделено 21049,587 тыс. рублей, все выделенные средства освоены.

| Наименование показателя | План 2014 года | Факт 2014 года |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий программы | 6 | 4 |

По ВЦП «Развитие в Новгородской области переработки мяса свиней и инфраструктуры для его хранения и сбыта на 2014-2016 годы» на 2014 год лимит средств областного бюджета определен в объеме 4831,70 тыс.рублей.

По состоянию на 01.01.2015 из областного бюджета на реализацию мероприятий указанной программы выплачено 3497,448 тыс.рублей (72,4 к лимиту на 2014 год, причина – недофинансирование из областного бюджета), все выплаченные средства освоены.

Средства выплачены на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение оборудования и спецавтотранспорта.

В 2014 году на реализацию мероприятий программы из внебюджетных источников выделено 13989,790 тыс. рублей, все выделенные средства освоены.

Всего в 2014 году на реализацию мероприятий программы из областного бюджета и внебюджетных источников выделено 17487,238 тыс. рублей все выделенные средства освоены.

| Наименование показателя | План 2014 года | Факт 2014 года |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий программы | 8 | 7 |