Для размещения на сайте департамента

Первый заместитель руководителя департамента

__________________ Е.В. Покровская

Отчет

о реализации ведомственных целевых программ развития АПК Новгородской области

за  2015 год

Финансирование сельского хозяйства из средств федерального и областного бюджетов в 2015 году осуществлялось в соответствии со следующими ведомственными целевыми программами (ВЦП):

1. ВЦП «Развитие потребительской кооперации в Новгородской области на 2014-2016 годы», утвержденной приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 31.10.2013 № 188;

2. ВЦП «Развитие льняного комплекса в Новгородской области на 2014-2016 годы», утвержденной приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 13.11.2013 № 195;

3. ВЦП «Развитие картофелеводства и создание логистических (оптовых распределительных) центров для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля, овощей и фруктов в Новгородской области на 2014-2016 годы», утвержденной приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 15.11.2013 № 199;

4. ВЦП  «Развитие молочного скотоводства в Новгородской области на 2014-2016 годы», утвержденной приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 24.12.2013 № 214;

5. ВЦП «Создание мощностей для подработки и хранения зерна, развитие семеноводства зерновых культур в Новгородской области на 2014-2016 годы», утвержденной приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области на 2014-2016 годы», утвержденной приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 24.12.2013 № 215;

6. ВЦП «Развитие в Новгородской области переработки мяса свиней и инфраструктуры для его хранения и сбыта  на 2014-2016 годы», утвержденной приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 24.12.2013 № 216;

7. «Развитие мясного скотоводства в Новгородской области на 2015-2017 годы», утвержденной приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 25.02.2015 № 24а.

В 2015 году не осуществлялось финансирование из федерального и областного бюджетов:

1. ВЦП «Развитие овощеводства закрытого грунта в Новгородской области на 2014-2016 годы», утвержденной приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области от 15.11.2013 № 197;

По ВЦП «Развитие потребительской кооперации в Новгородской области на 2014-2016 годы»

По состоянию на 01.01.2016 из областного бюджета на реализацию мероприятий указанной программы выделено 192,900 тыс. рублей, все выделенные средства освоены.

| Наименование показателя | План 2015 года | Факт 2015 года |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий программы | 2 | 2 |

По ВЦП «Развитие льняного комплекса в Новгородской области на 2014-2016 годы»

По состоянию на 01.01.2016 из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий указанной программы выделено 9850,000 тыс. рублей, все выделенные средства освоены.

| Наименование показателя | План 2015 года | Факт 2015 года |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий программы | 3 | 2 |

По ВЦП «Развитие картофелеводства и создание логистических (оптовых распределительных) центров для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля, овощей и фруктов в Новгородской области на 2014-2016 годы»

По состоянию на 01.01.2016 из областного бюджета на реализацию мероприятий указанной программы выделено 10200,000 тыс.рублей, все выделенные средства освоены.

| Наименование показателя | План 2015 года | Факт 2015 года |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий программы | 6 | 6 |

По ВЦП «Развитие молочного скотоводства в Новгородской области на 2014-2016 годы»

По состоянию на 01.01.2016 средства из областного бюджета на реализацию мероприятий указанной программы выделено 15028,700 тыс.рублей, все выделенные средства освоены.

| Наименование показателя | План 2015 года | Факт 2015 года |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий программы | 4 | 4 |

По ВЦП «Создание мощностей для подработки и хранения зерна, развитие семеноводства зерновых культур в Новгородской области на 2014-2016 годы»

По состоянию на 01.01.2016 средства из областного бюджета на реализацию мероприятий указанной программы выделено 16000,000, все выделенные средства освоены.

| Наименование показателя | План 2015 года | Факт 2015 года |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий программы | 5 | 5 |

По ВЦП «Развитие в Новгородской области переработки мяса свиней и инфраструктуры для его хранения и сбыта на 2014-2016 годы»

По состоянию на 01.01.2016 средства из областного бюджета на реализацию мероприятий указанной программы выделено 1334,200 – задолженность прошлых лет, все выделенные средства освоены.

| Наименование показателя | План 2015 года | Факт 2015 года |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий программы | 2 | 2 |

По ВЦП «Развитие мясного скотоводства в Новгородской области на 2015-2017 годы»

По состоянию на 01.01.2016 средств из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий  указанной программы выделено 32988,000 тыс. рублей, все выделенные средства освоены.

| Наименование показателя | План 2015 года | Факт 2015 года |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий программы | 2 | 2 |

По ВЦП «Развитие овощеводства закрытого грунта в Новгородской области на 2014-2016 годы»

По состоянию на 01.01.2016 средства из федерального и областного бюджетов на реализацию указанной программы не выделялись.

| Наименование показателя | План 2015 года | Факт 2015 года |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий программы | 2 | 0 |

Отчет о ходе реализации

ведомственной целевой программы

«Развитие потребительской кооперации в Новгородской области на 2014-2016 годы»

за 2015 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств ведомственной целевой программы

на 01.01.2016, тыс. рублей

| Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профинанси-ровано | освоено | профинанси-ровано | освоено | профинанси- ровано | освоено | профинанси- ровано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 802,805 | 802,789 | - | - | 192,900 | 192,884 | 609,905 | 609,905 |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

| Наименование мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде | Результаты реализации | Причины невыполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Модернизация мощностей по переработке и хранению с/х продукции и сырья, производству продукции хлебопечения | В 2015 организациями потребительской кооперации области закуплено 5 единиц оборудования общей стоимостью 802,789 тыс.рублей | выполнено |
| 2. Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации области на возмещение части затрат на приобретение нового (не бывшего в употреблении) технологического оборудования для производства пищевой продукции | Всего в 2015 году организациям потребительской кооперации области (3 организации) выплачено из областного бюджета субсидий в сумме 192,9 тыс. рублей, все выделенные средства освоены | выполнено |

Отчет о ходе реализации

ведомственной целевой программы

«Развитие льняного комплекса в Новгородской области на 2014-2016 годы»

за 2015 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств ведомственной целевой программы

на 01.01.2016, тыс.рублей

| Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профинанси-ровано | освоено | профинанси-ровано | освоено | профинанси- ровано | освоено | профинанси- ровано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13501,850 | 13501,850 | 7475,000 | 7475,000 | 2375,000 | 2375,000 | 3651,850 | 3651,850 |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

| Наименование мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде | Результаты реализации | Причины невыполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Приобретение техники и оборудования для производства льноволокна | В 2015 году сельскохозяйственными товаропроизводителями области, занимающимися производством льноволокна не приобретали технику и оборудование | Отсутствие у сельскохозяйственных товаропроизводителей достаточных финансовых средств |
| 2. Производство льноволокна | В 2015 году сельскохозяйственными товаропроизводителями области произведено 1,15 тыс. тонн льноволокна (104,5% к плану на 2015 год, 115,0% к факту 2014 года) | выполнено |
| 3. Предоставление субсидий на производство льноволокна | Всего в 2015 году сельскохозяйственным товаропроизводителям области (3 с/х организации) из федерального и областного бюджетов выплачено 9850,0 тыс. рублей, все выделенные средства освоены | выполнено |

Отчет о ходе реализации

ведомственной целевой программы

«Развитие картофелеводства и создание логистических (оптовых распределительных) центров для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля, овощей и фруктов в Новгородской области на 2014-2016 годы»

за 2015 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств ведомственной целевой программы

на 01.01.2016, тыс.рублей

| Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профинанси-ровано | освоено | профинанси-ровано | освоено | профинанси-ровано | освоено | профинанси-ровано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36218,084 | 36218,084 | - | - | 10200,000 | 10200,000 | 26018,084 | 26018,084 |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

| Наименование мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде | Результаты реализации | Причины невыполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Приобретение репродукционных семян картофеля | В 2015 году 2 сельскохозяйственных товаропроизводителя области приобрели 25 тонн картофеля 1 репродукции на общую сумму 686,0 тыс. рублей | выполнено |
| 2. Предоставление субсидий на приобретение репродукционных семян картофеля | Всего в 2015 году сельскохозяйственным товаропроизводителям области из областного бюджета выплачено 125,0 тыс. рублей, все выделенные средства освоены) | выполнено |
| 3. Приобретение нового оборудования для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля, овощей и фруктов | В 2015 года 9 сельскохозяйственных товаропроизводителей области приобрели 15 с/х техники и оборудования для хранения, предпродажной подготовки и реализации продукции растениеводства на общую сумму 16116,964 тыс. рублей | выполнено |
| 4. Предоставление субсидий на приобретение нового оборудования для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля, овощей и фруктов | Всего в 2015 году сельскохозяйственным товаропроизводителям из областного бюджета выплачено 8058,482 тыс.рублей, все выделенные средства освоены) | выполнено |
| 5.Производство элитных семян картофеля | В 2015 году КХ И.И. Галетея произвело 1652 тонны элитных семян картофеля на сумму 19415,120 тыс. рублей | выполнено |
| 6.Предоставление субсидий на приобретение элитных семян картофеля | Всего в 2015 году сельскохозяйственным товаропроизводителям из областного бюджета выплачено 2016,518 тыс.рублей (100,0 процента от лимита на 2015 год, все выделенные средства освоены) | выполнено |

Отчет о ходе реализации

ведомственной целевой программы

«Развитие молочного скотоводства в Новгородской области на 2014-2016 годы»

за  2015 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств ведомственной целевой программы

на 01.01.2016, тыс.рублей

| Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профинанси-ровано | освоено | профинанси-ровано | освоено | профинанси- ровано | освоено | профинанси- ровано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30215,378 | 30215,370 | - | - | 15028,700 | 15028,692 | 15186,678 | 15186,678 |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

| Наименование мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде | Результаты реализации | Причины невыполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Приобретение машин, оборудования и механизмов для молочного скотоводства | В 2015 году 31 сельскохозяйственный товаропроизводитель области приобрел 57 единиц техники, оборудования м механизмов для молочного скотоводства на сумму 24409,229 тыс. рублей | выполнено |
| 2. Предоставление субсидий на приобретение новых машин, оборудования и механизмов для молочного скотоводства | Всего в 2015 году сельскохозяйственным товаропроизводителям области из областного бюджета выплачено12518,860 тыс.рублей, все выделенные средства освоены | выполнено |
| 3. Приобретение товарного КРС молочных пород | В 2015 году 11 сельскохозяйственных товаропроизводителей области приобрели 242 головы товарного КРС молочных пород на общую сумму 5806,141 тыс. рублей | выполнено |
| 4. Предоставление субсидий на приобретение товарного КРС молочных пород | В 2015 году сельскохозяйственным товаропроизводителям области из областного бюджета выплачено 2509,840 тыс. рублей, все выделенные средства освоены) | выполнено |

Отчет о ходе реализации

ведомственной целевой программы

«Создание мощностей для подработки и хранения зерна, развитие семеноводства зерновых культур в Новгородской области на 2014-2016 годы»

за  2015 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств ведомственной целевой программы

на 01.01.2016, тыс.рублей

| Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профинанси-ровано | освоено | профинанси-ровано | освоено | профинанси- ровано | освоено | профинанси- ровано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58051,369 | 58051,369 | - | - | 16000,000 | 16000,000 | 42051,369 | 42051,369 |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

| Наименование мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде | Результаты реализации | Причины невыполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Производство элитных семян зерновых культур | В 2015 году 2 сельскохозяйственными организациями области произведено 3706 тонн элитных семян зерновых культур на общую сумму 49265,260 тыс. рублей | выполнено |
| 2. Предоставление субсидий на производство элитных семян зерновых культур | В 2015 году сельскохозяйственным товаропроизводителям области из областного бюджета выплачено 14242,778 тыс.рублей, все выделенные средства освоены | выполнено |
| 3. Приобретение оборудования для сушки, очистки и сортировки зерна | В 2015 году 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель области (колхоз «Россия (СПК) Солецкий район) приобрел зерносушильный комплекс на сумму 8786,109 тыс.рублей | выполнено |
| 4. Предоставление субсидий на приобретение нового оборудования для сушки, очистки и сортировки зерна | В 2015 году из областного бюджета колхозу «Россия» (СПК) выплачено 1757,222 тыс. рублей, все выделенные средства освоены | выполнено |
| 5. Обеспечение проектирования и выполнения строительно-монтажных работ по строительству мощностей по подработке и хранению зерна | Завершено строительство зерносушильного комплекса в колхозе «Россия» (СПК) Солецкий район | выполнено |

Отчет о ходе реализации

ведомственной целевой программы

«Развитие в Новгородской области переработки мяса свиней и инфраструктуры

для его хранения и сбыта на 2014-2016 годы»

за 2015 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств ведомственной целевой программы

на 01.01.2016, тыс.рублей

| Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профинанси-ровано | освоено | профинанси- ровано | освоено | профинанси- ровано | освоено | профинанси- ровано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1334,200 | 1334,200 | - | - | 1334,200 | 1334,200 | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

| Наименование мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде | Результаты реализации | Причины невыполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Приобретение специализированного автотранспорта для транспортировки мясной продукции | В 2014 году ООО «Устьволмский» Крестецкий район приобрел 1 единицу автотранспорта для транспортировки мясной продукции, задолженность за 2014 год выплачена в 2015 году | выполнено |
| 2.Предоставление субсидий на приобретение специализированного автотранспорта для транспортировки мясной продукции (задолженность прошлых лет) | В 2015 году из областного бюджета выплачено ООО «Устьволмский» 1334,200 тыс. рублей в счет задолженности за 2014 год | выполнено |

Отчет о ходе реализации

ведомственной целевой программы

«Развитие мясного скотоводства в Новгородской области на 2015-2017 годы»

за 2015 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств ведомственной целевой программы

на 01.01.2016, тыс.рублей

| Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профинанси- ровано | освоено | профинанси- ровано | освоено | профинанси- ровано | освоено | профинанси- ровано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42418,725 | 42418,725 | 3188,000 | 3188,000 | 29800,000 | 29800,000 | 9430,725 | 9430,725 |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

| Наименование мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде | Результаты реализации | Причины невыполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Содержание маточного поголовья специализированных мясных пород КРС | В 2015 году в 2-х сельскохозяйственных организациях области содержалось 985 голов маточного поголовья специализированных мясных пород КРС, общая сумма затрат на содержание составила 42418,725 тыс. рублей | выполнено |
| 2. Предоставление субсидий на содержание маточного поголовья специализированных мясных пород КРС | В 2015 году сельскохозяйственным организациям области выплачено из федерального и областного бюджетов 32988,000 тыс. рублей, все выделенные средства освоены | выполнено |

Отчет о ходе реализации

ведомственной целевой программы

«Развитие овощеводства закрытого грунта в Новгородской области на 2014-2016 годы»

за 2015 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств ведомственной целевой программы

на 01.01.2016, тыс.рублей

| Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профинанси- ровано | освоено | профинанси- ровано | освоено | профинанси-ровано | освоено | профинанси- ровано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

| Наименование мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде | Результаты реализации | Причины невыполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Приобретение технологического оборудования для производства овощей закрытого грунта | В 2015 году сельскохозяйственными товаропроизводителями области, занимающимися производством овощей закрытого грунта не приобретали технологическое оборудование | Отсутствие у сельскохозяйственных товаропроизводителей достаточных финансовых средств |
| 2. Приобретение энергоносителей для производства овощей закрытого грунта | Мониторинг в 2015 году не проводился | В связи с отсутствием финансирования мониторинг в 2015 году не проводился |