Отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы

«Создание мощностей для подработки и хранения зерна, развитие семеноводства зерновых культур в Новгородской области на 2014-2016 годы» за  2016 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств ведомственной целевой программы

на 31.12.2016, тыс.рублей

| Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профинансировано | освоено | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 50609,283 | 50609,283 | - | - | 12327,626 | 12327,626 | 38281,657 | 38281,657 |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

| Наименование мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде | Результаты реализации | Причины невыполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- |
| Производство элитных семян зерновых культур | Из внебюджетных источников привлечено 35766,040 тыс. рублей | - |
| Предоставление субсидий на производство элитных семян зерновых культур | В 2016 году сельскохозяйственными организациями области произведено 4500 тонн элитных семян зерновых культур. На эти цели из областного бюджета выделено 11699,222 тыс.рублей, освоено 11699,222 тыс.рублей (100,0 процентов от выделенных средств, лимит – 11699,296 тыс.рублей | - |
| Приобретение оборудования для сушки, очистки и сортировки зерна | Из внебюджетных источников привлечено 2515,617 тыс.рублей | - |
| Предоставление субсидий на приобретение нового оборудования для сушки, очистки и сортировки зерна | В 2016 году приобретен зерносушильный комплекс (ООО «Сташевское», Шимский район). На эти цели из областного бюджета выделено 628,404 тыс.рублей, освоено – 628,404 тыс.рублей (100,0 процентов от выделенных средств, лимит – 628,404 тыс.рублей) | - |